## 中线表
南京社内
无锡三院
工作内容 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-02-11 | 2017-02-12 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-18 | 2017-02-19 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-26 | 2017-02-27 | 2017-02-28
首次三院联调
本体开发2月部分（“入院”，“报告”）
业务Flow整理
DB字段整理
2/10三院联调后的微医APP改善
第三方假联调（mock制作）
管理侧平台构建
二次三院联调

## 机能开发状况
No | 机能ID | 一级机能 |  | 二级机能 |  | 画面 | 设计 |  | 开发 |  | 残留问题
|  | 名称 | 简称 | 名称 | 简称 | 名称 | 担当 | 进度 | 担当 | 进度
1 | MFRG000 | 医疗流程 | MF | 挂号 | RG | 定时读取科室医生信息的批处理 | 盧徳美 | 已完成 | 许悦 | 已完成
2 | MFRG001 | 医疗流程 | MF | 挂号 | RG | 选择科室 | 王蔚然 | 已完成 | 许悦 | 已完成
3 | MFRG002 | 医疗流程 | MF | 挂号 | RG | 预约挂号 | 王蔚然 | 已完成 | 许悦 | 已完成
4 | MFRG003 | 医疗流程 | MF | 挂号 | RG | 时间选择 | 王蔚然 | 已完成 | 肖明明 | 有残件 | 这个画面暂时没有使用
5 | MFRG004 | 医疗流程 | MF | 挂号 | RG | 预约信息 | 王蔚然 | 已完成 | 肖明明 | 已完成
6 | MFRG005 | 医疗流程 | MF | 挂号 | RG | 预约完了 | 盧徳美 | 已完成 | 肖明明 | 已完成
7 | MFOP001 | 医疗流程 | MF | 门诊缴费 | OP | 缴费一览 | 成泳秋 | 已完成 | 黄浩 | 已完成
8 | MFOP004 | 医疗流程 | MF | 门诊缴费 | OP | 缴费详细 | 成泳秋 | 已完成 | 黄浩 | 已完成
9 | MFPF005 | 医疗流程 | MF | 支付费用 | PF | 支付确认 |  | 未着手 | 郑超 | 已完成
10 | MFPF006 | 医疗流程 | MF | 支付费用 | PF | 支付完成 |  | 未着手 | 郑超 | 已完成
11 | MFIS000 | 医疗流程 | MF | 住院服务 | IS | 住院押金不足推送信息 | 盧徳美 | 有残件 | 许悦 | 有残件 | his需加一个押金不足的信息推送接口
12 | MFIS007 | 医疗流程 | MF | 住院服务 | IS | 住院服务 | 盧徳美 | 有残件 | 许悦 | 有残件 | 1.现住院记录查询接口的输出参数中，未提供医生名称、诊断、病区的信息。 2.需his提供押金不足接口，系统定时调用，以通知用户补缴押金。
13 | MFIS008 | 医疗流程 | MF | 住院服务 | IS | 押金补缴 | 盧徳美 | 已完成 | 许悦 | 已完成
14 | MFIS009 | 医疗流程 | MF | 住院服务 | IS | 住院清单 | 盧徳美 | 有残件 | 许悦 | 有残件 | 1 某次住院期间内，获取未缴费总额的接口需提供。（押金总额是否是：住院进来查询接口返回的用住院总费用+住院押金余额 ？待确认） 2.现有的住院费用清单查询，无法获知住院每天的费用情况，只有各费用总额。且，接口输入参数的清单开始和结束日未知，需明确。
15 | SPSS010 | 医疗流程 | SP | 停诊服务 | SS | 停诊退费 | 盧徳美 | 已完成 |  | 未着手 | 上周新加机能
16 | MPMP001 | 个人信息 | MP | 主页 | MP | 我的信息 | 成泳秋 | 已完成 | 李桐 | 有残件 | 欢迎评分及关于我们功能未实现
17 | MPLG001 | 个人信息 | MP | 登录 | LG | 用户登录 | 成泳秋 | 已完成 | 李桐 | 已完成
18 | MPLG002 | 个人信息 | MP | 登录 | LG | 用户注册 | 成泳秋 | 已完成 | 李桐 | 已完成
19 | MPLG003 | 个人信息 | MP | 登录 | LG | 个人信息编辑 | 成泳秋 | 已完成 | 李桐 | 已完成
20 | MPAD001 | 个人信息 | MP | 地址 | AD | 我的地址一览 | 成泳秋 | 已完成 | 李桐 | 已完成
21 | MPAD002 | 个人信息 | MP | 地址 | AD | 我的地址编辑 | 成泳秋 | 已完成 | 李桐 | 已完成
22 | MPFA001 | 个人信息 | MP | 收藏 | FA | 我的收藏 | 成泳秋 | 已完成 | 李桐 | 已完成
23 | MPST001 | 个人信息 | MP | 设置 | ST | 支付安全 | 成泳秋 | 已完成 | 李桐 | 有残件 | 1、诊疗卡号取得暂未修改 2、社保功能相关，医保绑定方式待考虑 3、账号绑定功能暂未实现
24 | MPST002 | 个人信息 | MP | 设置 | ST | 手机号修改 | 成泳秋 | 已完成 | 李桐 | 已完成
25 | MPST003 | 个人信息 | MP | 设置 | ST | 密码修改 | 成泳秋 | 已完成 | 李桐 | 已完成
26 | MPST004 | 个人信息 | MP | 设置 | ST | 医保卡绑定 | 成泳秋 | 已完成 | 李桐 | 未着手 | 社保功能暂时未打通，该功能未实装
27 | MPRG001 | 个人信息 | MP | 挂号 | RG | 我的挂号 | 成泳秋 | 已完成 | 肖明明 | 已完成
28 | HPHP001 | 首页 | HP | 首页 | HP | 首页 | 盧徳美 | 已完成 | 肖明明 | 已完成
29 | HPHP002 | 首页 | HP | 首页 | HP | 更多菜单 | 盧徳美 | 已完成 | 肖明明 | 已完成
30 | HPHP003 | 首页 | HP | 首页 | HP | 预约导航 | 盧徳美 | 已完成 | 肖明明 | 对应中 | 这个画面暂时没有使用
31 | HMHH001 | 健康手册 | HM | 健康首页 | HH | 健康首页 | 盧徳美 | 已完成 |  |  | 目前是做的静态HTML
32 | EMEM001 | 电子病历 | EM | 电子病历 | EM | 病历一览 | 盧徳美 | 已完成 | 肖明明 | 有残件 | UI改善
33 | EMEM002 | 电子病历 | EM | 电子病历 | EM | 电子病历 | 盧徳美 | 已完成 | 肖明明 | 有残件 | UI改善
34 | RSRS001 | 报告查询 | RS | 报告查询 | RS | 报告一览 | 成泳秋 | 已完成 | 黄浩 | 有残件 | UI改善
35 | RSRS002 | 报告查询 | RS | 报告查询 | RS | 报告详情 | 成泳秋 | 已完成 | 黄浩 | 已完成
36 | RSRS003 | 报告查询 | RS | 报告查询 | RS | 体检项目详情 | 成泳秋 | 已完成 | 黄浩 | 已完成

## 明细task
No | 一级task | 二级task | 作业场所 | 作业者 | 预定开始日 | 预定终了日 | 实际开始日 | 实际终了日 | 作业状态 | 备考
1 | 本体开发 | 报告流程画面开发及美工 | 南京 | 许悦，黄浩 | 2017-02-13 |  | 2017-02-13 |  | 初步开发完成，画面美工还需要调整
2 | 2/10三院联调后的微医APP改善 | 建档功能追加 | 南京 | 卢德美，肖明明 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 2017-02-13 | 2017-02-22 | 开发完成 | 我的挂号连带改修
3 |  | 入院流程重定义 | 南京 | 卢德美，许悦 | 2017-02-14 | 2017-02-17 | 2017-02-14 |  | 开发对应中 | 残件以外对应完了
4 |  | 科室画面改造 | 南京 | 卢德美，许悦 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 开发完成 | 目前的改法是画面design不变，只是把一级科室不表示
5 |  | 停诊推送及退费 | 南京 | 卢德美 | 2017-02-15 | 2017-02-17 | 2017-02-15 |  | 设计完成
6 |  | 各种发番项目的格式定义 | 南京 | 卢德美 | 2017-02-17 | 2017-02-18 | 2017-02-20 | 2017-02-22 | 开发完成
7 |  | 业务的再梳理 | 南京 | 卢德美,黄浩 | 2017-02-17 | 2017-02-20 | 2017-02-16 |  | 梳理变更点对应中 | 缴费业务
8 | 个别技术实装点 | 短信认证 | 南京 | 李桐 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 2017-02-16 |  | 开发完成 | 现在用的是我家菜单的，后期改为阿里云还需要动一动
9 |  | APK做成 | 南京
10 | 第三方联调 | 医院前置机程序做成 | 南京 | 李桐 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 2017-02-13 | 2017-02-20 | 开发完成
11 |  | 商联通付mock做成 | 南京 | 郑超 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 2017-02-13 |  | 对应中 | 现在可以直接连商联测试环境，除了后台回调可能需要做mock
12 |  | 支付模块做成 | 南京 | 郑超 | 2017-02-13 | 2017-02-17 | 2017-02-14 | 2017-02-22 | 开发完成
13 | 文档类做成 | 医保无卡交易方案做成 | 南京 | 勾庆 | 2017-02-15 | 2017-02-17 | 2017-02-15 |  | 初版做成
14 |  | 安全策略 | 南京
15 | 管理侧平台构建 | 大学生管理后台再搭建 | 南京 | 张坚 | 2017-02-13 | 2017-02-14 |  |  |  | 暂时先不做
16 |  | 大学生管理后台的微服务改造 | 南京 | 张坚、郑超 | 2017-02-15 | 2017-02-17 |  |  |  | 暂时先不做
17 |  | 对账功能追加（定期） | 南京 | 卢德美 | 2017-02-15 | 2017-02-24 | 2017-02-16 |  | 初版设计完成
18 | 其他 | 专用服务器做成 | 南京 | 李桐 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-22 |  | 对应中 | 刘振雪已经把机器整备好了
19 |  | 本番服务器配置需求提示 | 南京 | 郑超
20 | 2/21三院联调 | sinaliro整备 | 南京 | 卢德美 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 已完成 | 挂号，缴费已完成，住院账单简单不需要
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## backlog_20170220
No | 模块 | 任务 | 完成定义 | 残留问题 | 状态 | 预估工数 | 责任者 | 目标sprint | 添加者 | 添加日期
1 | 挂号 | 科室选择 | 从HIS系统中查询科室一览 |  | 已完成 |  |  | 2017-02-24 | 郑超 | 2017-02-20
2 | 挂号 | 预约完成 | 预约号源查询 医生信息查询 |  | 已完成 |  |  | 2017-02-24 | 郑超 | 2017-02-20
3 | 挂号 | 预约信息 | 显示预约相关信息 |  | 已完成 |  |  | 2017-02-24 | 郑超 | 2017-02-20
4 | 挂号 | 预约挂号 | 调用HIS预约挂号接口，通知HIS预约挂号 |  | 已完成 |  |  | 2017-02-24 | 郑超 | 2017-02-20
5 | 挂号 | 挂号订单生成 | 预约成功页面上点立即支付时， 在缴费一览表中登录相关信息 |  | 已完成 | 2 | 肖明明 | 2017-02-24 | 郑超 | 2017-02-20
6 | 挂号 | 支付模块跳转 | 1.把缴费一览的缴费单号传给支付模块 2.成功跳转至支付模块的确认画面 |  | 已完成 | 1 | 肖明明 | 2017-02-24 | 郑超 | 2017-02-20
7 | 我的挂号 | 我的挂号一览表示 | 根据修改后的db能正确判断挂号的状态 |  | 已完成 | 2 | 肖明明 | 2017-02-24 | 肖明明 | 2017-02-20
8 | 我的挂号 | 我的挂号的已预约取消 | 1.db状态更新成已取消状态 2.画面表示上取消的订单会发生变化（完成） |  | 已完成 | 2 | 肖明明 | 2017-02-24 | 肖明明 | 2017-02-20
9 | 我的挂号 | 我的挂号缴费 | 1.在缴费一览表生成订单 2.把生成的订单号传给支付模块，并成功跳转 |  | 已完成 | 3 | 肖明明 | 2017-02-24 | 肖明明 | 2017-02-20
10 | 缴费 | 待缴费一览 | 从HIS系统中获取所有待缴费一览 |  | 已完成 |  |  | 2017-02-24 | 郑超 | 2017-02-20
11 | 缴费 | 已缴费一览 | 从DB里面获取已经缴费一览信息 2/20DB变更部分需要对应 |  | 已完成 | 2 | 黄浩 | 2017-02-24 | 郑超 | 2017-02-20
12 | 缴费 | 待缴费订单生成 | 待缴费画面点击结算 1.在DB里面登录缴费订单信息 2.把缴费订单号作为参数传给支付模块 3.支付模块正常显示 |  | 已完成 | 2 | 黄浩 | 2017-02-24 | 郑超 | 2017-02-20
13 | 缴费 | 缴费成功通知（前台） | 处理内容跟后台回调内容一致，考虑共通化 |  | 对应不要 | 1 | 黄浩 | 2017-02-24 | 郑超 | 2017-02-20
14 | 缴费 | 缴费成功通知（后台） | 支付成功后，支付模块会发起回调，参数为订单ID 1.根据订单Id去检索相关信息 2.判断该订单是否需要通知HIS（支付成功的需要通知） 3.更新缴费订单表状态 |  | 已完成 | 4 | 黄浩 | 2017-02-24 | 郑超 | 2017-02-20
15 | 住院 | 押金补缴订单生成 | 1.登录缴费订单表 2.带参数跳转到支付模块 3.支付模块正常表示 | 需his提供押金不足接口，系统定时调用，以通知用户补缴押金。 | 已完成 | 8 | 许悦 | 2017-02-24 | 郑超 | 2017-02-20
16 | 住院 | 住院明细查询 | 接口中参数不太明确，目前是根据起始日期多次调用HIS 需要确认有没有查询期间范围内的接口 | 1. 现住院记录查询接口的输出参数中，未提供医生名称、诊断、病区的信息。 2. 某次住院期间内，获取未缴费总额的接口需提供。（押金总额是否是：住院进来查询接口返回的用住院总费用+住院押金余额 ？） 3.现有的住院费用清单查询，无法获知住院每天的费用情况，只有各费用总额。且，接口输入参数的清单开始和结束日未知，需明确。 | 未着手 |  | 许悦 | 2017-02-24 | 郑超 | 2017-02-20 | QA要
17 | 支付 | 确认画面初期化表示 | 1.根据订单Id查询数据（完成） 2.生成订单支付表数据 3.跳转到商联系统（OK） |  | 已完成 | 4 | 许悦 | 2017-02-24 | 郑超 | 2017-02-20
18 | 支付 | 支付结果表示 | 1.校验签名（完成） 2.支付成功时查询商联订单支付详细信息（完成） 3.支付成功时更新缴费订单表，订单支付表(许悦) 4.回调Web侧通知HIS接口(许悦) 5.跳转到web模块 |  | 已完成 | 16 | 李桐/郑超 | 2017-02-24 | 郑超 | 2017-02-20
19 | 支付 | 支付结果后台回调 | 跟支付结果表示处理内容一致，需要考虑共通化， 以及不要重复调用HIS通知接口 |  | 已完成 | 4 | 许悦/李桐 | 2017-02-24 | 郑超 | 2017-02-20
20 | DB设计 | DB设计 | 缴费一览表和订单表合并 |  | 已完成 | 2.5 | 卢德美 | 2017-02-24 | 郑超 | 2017-02-20
21 | 个人中心 | 短信验证码 | 短信验证码功能实现 1.注册验证码 2.修改手机号验证码 |  | 已完成 | 6 | 李桐 | 2017-02-24 | 郑超 | 2017-02-20
22 | 个人中心 | 忘记密码 | 忘记密码页面功能实现 |  | 已完成 | 6 | 李桐 | 2017-02-22 | 李桐 | 2017-02-22
23 | 全体 | 系统联调 | 三院HIS系统联调 1.接口问题QA确认 2.sinario确认 |  | 未着手 |  | 李桐/郑超 | 2017-02-24 | 郑超 | 2017-02-20
24 | 全体 | 方式改善 | 代码结构调整，考虑 1.医院相关接口抽象出来 2.支付相关接口抽象出来 3.各模块的共通类整理到ahiscommon里面 |  | 对应中 |  |  | 2017-03-03 | 郑超 | 2017-02-20
25 | 全体 | 方式改善 | 表单提交方式改成post |  | 未着手 |  |  | 2017-03-03 | 郑超 | 2017-02-20
26 | 全体 | 方式改善 | 支付模块安全对策 |  | 对应中 |  |  | 2017-03-10 | 郑超 | 2017-02-20
27 | 全体 | 方式改善 | DB设计书跟现行环境差异， 所有sinario用空DB进行疏通对应一次 |  | 未着手 |  |  |  | 郑超 | 2017-02-20
28 | 全体 | DB设计 | 个人缴费记录 这个表里面有变更，原来的科室CD，医生CD均改为名称。 影响到预约挂号，缴费一览，住院押金补缴，插入个人缴费记录表的地方需要改为设名称。 |  | 已完成 | 3 | 卢德美 | 2017-02-22 | 卢德美 | 2017-02-21
29 | 全体 | 环境 | 部署手顺 |  | 未着手 |  |  |  | 郑超 | 2017-02-22
30 | 我的信息 | 挂号退费功能追加 |  |  | 未着手 |  |  |  | 卢德美 | 2017-02-23
Note on G18: 肖明明: 先试一下db连接是否正常

## 任务
No. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 形式 |  | 状况
1 | 外部连协 | 宣传说明资料 | 解决方案说明书 | PPT |  | 作业中
|  |  | 解决方案说明书 | Word文档 |  | 作业中
|  | 他系统关联 | 外部接口一览表 | Excel |  | 未做成（参照海鹚）
|  | 医院相关沟通 | 无锡三院
无锡妇幼
2 | 概要设计 | 机能一览表 | 机能一览表 | Excel | 包括机能名称、概要、外部连携概要说明 | 完成
|  | 业务机能设计 | 画面Layout |  |  | 完成
|  |  | 机能概要说明 |  |  | 完成
|  |  | 业务流程图 |  |  | 完成
|  |  | 数据库设计 |  |  | 完成
|  | 他系统关联 | 他系统调用接口定义书 |  |  | 未做成（参照海鹚）
|  | 技术设计 | 系统拓扑图 |  |  | 未做成
|  |  | 系统构成图 |  |  | 完成
|  |  | 软件构成图 |  |  | 未做成
|  |  | 安全策略 |  |  | 完成
|  |  | Package构成定义 |  |  | 未做成
|  |  | 工程构成定义 |  |  | 未做成
3 | APP开发、测试 | 平台开发 |  |  |  | 作业中
|  | 第三方验证码关联 |  |  |  | 利用我家菜单OK，后期要改为阿里云
|  | 无锡三院关联 |  |  |  | 等待联调
|  | 商联关联 |  |  |  | 支付这条OK，对账未联
|  | 医保关联 |  |  |  | 未做成
|  | 测试用例 |  |  |  | 挂号和缴费的已完成
4 | 硬件环境 | 服务器 | 服务器配置需求说明书 |  |  | 未做成
|  |  | 服务器调配 |  |  | 未做成
|  |  | 服务器基础软件配布 |  |  | 未做成
|  |  | 系统上线配布 |  |  | 未做成
|  | 域名相关 | 域名选定、申请 |  |  | 未做成
|  | 机房/网络配置 | 机房协调、确定 |  |  | 未做成
|  |  | 机房内强弱电施工 |  |  | 未做成